## Sheet1
Kế hoạch triển khai tuần từ 07/06/2021 - 25/08/2021
Dự án: Nâng cấp cổng thông tin điện tử - Bộ Tài Chính
STT | Thời gian | Kế hoạch | Thực tế
1 | Tuần 07 - 13/06/2021 | - Dựng xong DC - Hoàn thành phương án chuyển đổi dữ liệu - Test tách cổng KBNN - Hoàn thành ghép giao diện cổng chính - Làm mượt toàn bộ các chức năng của 2 ứng dụng - Hoàn thiện kịch bản và kế hoạch kiểm thử
2 | Tuần 14 - 20/06/2021 | - Hoàn thành ghép giao diện trang tin tức tài chính - Tiến hành chuyển đổi dữ liệu - Test tổng thể toàn bộ chức năng hệ thống từ biên tập tới hiển thị cho 1 portal - Chuyển giao kịch bản và kế hoạch kiểm thử cho khách hàng
3 | Tuần 21 - 27/06/2021 | - Đưa hệ thống lên môi trường khách hàng, bắt đầu kiểm thử từ biên tập tới hiển thị cho portal đã ghép giao diện - Cài đặt triển khai cho KBNN - Tiếp tục ghép giao diện cho các sub-portal (4/20) - Hỗ trợ khách hàng , fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống
4 | Tuần 28/06 - 04/07/2021 | - Đưa hệ thống lên môi trường khách hàng, bắt đầu kiểm thử từ biên tập tới hiển thị cho portal đã ghép giao diện - Tiếp tục ghép giao diện cho các sub-portal (8/20) - Hỗ trợ khách hàng , fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống
5 | Tuần 05 - 11/07/2021 | - Đưa hệ thống lên môi trường khách hàng, bắt đầu kiểm thử từ biên tập tới hiển thị cho portal đã ghép giao diện - Tiếp tục ghép giao diện cho các sub-portal (12/20) - Hỗ trợ khách hàng , fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống
6 | Tuần 12 - 18/07/2021 | - Đưa hệ thống lên môi trường khách hàng, bắt đầu kiểm thử từ biên tập tới hiển thị cho portal đã ghép giao diện - Tiếp tục ghép giao diện cho các sub-portal (16/20) - Hỗ trợ khách hàng , fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống - Hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng
7 | Tuần 19 - 25/07/2021 | - Đưa hệ thống lên môi trường khách hàng, bắt đầu kiểm thử từ biên tập tới hiển thị cho portal đã ghép giao diện - Tiếp tục ghép giao diện cho các sub-portal (20/20) - Hỗ trợ khách hàng , fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống - Chuyển giao bộ tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
8 | Tuần 26/07 - 01/08/2021 | - Đào tạo chuyển giao hệ thống - Hỗ trợ khách hàng, fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống - Rà quét bảo mật hiệu năng, fix các lỗi phát sinh
9 | Tuần 02 - 08/08/2021 | - Đào tạo chuyển giao hệ thống - Hỗ trợ khách hàng, fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống - Rà quét bảo mật hiệu năng, fix các lỗi phát sinh
10 | Tuần 09 - 15/08/2021 | - Hỗ trợ khách hàng, fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống - Làm sạch dữ liệu chuẩn bị golive - Rà soát hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu
11 | Tuần 16 - 22/08/2021 | - Hỗ trợ khách hàng, fix các lỗi phát sinh, hoàn thiện hệ thống - Làm sạch dữ liệu chuẩn bị golive - Rà soát hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu
12 | Tuần 23 - 25/08/2021 | - Nghiệm thu hệ thống